## Planificación
Tabla planificación | It.1 CdU(1) |  |  |  |  | It.2 CdU(8) |  |  |  |  | It.3. CDU(2, 3, 6) |  |  |  |  | It.4. CDU(5, 9) |  |  |  |  | It.5. CDU(4, 7) | [5 empty] | Trajadores | Horas | Salario |  | Inicio | Elaboración | Construccion |  |  |  | Transición
| Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Total Horas | Jose Francisco | 72 | 3530 | Iteración | It0 | It1 | It2 | It3, It4, It5 | It6, It7 | It8, It9 | It final
Jose Francisco y Miguel | 3 | 5 | [7 empty] | 4 | 2 | 8 | 11 | 20 | 14 | 2 | 7 | 14 | 23 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 144 | Miguel | 72 | 3380 | Coste | 1000 | 4440 | 3870 | 6256 | 5540 | 3430 | 1500
Marcos y Alejandro |  |  | 10 | 23 |  | 4 | 4 |  |  |  | 3 | 8 | 12 | 20 | 15 | 2 | 6 | 14 | 23 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 176 | Marcos | 90 | 4240 | Tiempo | 5 dias | 3 días | 4 días | 4 días | 4 días | 2 días | 4 días
Alejandro y Jesus |  |  |  |  | 4 |  |  | 12 | 26 |  | 3 | 8 | 12 | 21 | 14 | 3 | 6 | 14 | 22 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 177 | Alejandro Gu. | 86 | 4020
Tiempo | 45 horas |  |  |  |  | 50 horas |  |  |  |  | 171 horas |  |  |  |  | 155 horas |  |  |  |  | 76 horas |  |  |  |  | 497 horas | Alejandro Ga. | 90 | 4050
Coste | 2120 |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  | 7750 |  |  |  |  | 7350 |  |  |  |  | 3430 |  |  |  |  | 22990 | Jesus | 87 | 3770
Días | 3 días |  |  |  |  | 3 días |  |  |  |  | 4 días |  |  |  |  | 4 días |  |  |  |  | 2 días |  |  |  |  | 17 días |  | TOTAL | 22990
Tabla desglosada | It.1 CdU(1) |  |  |  |  | It.2 CdU(8) |  |  |  |  | It.3. CDU(2, 3, 6) |  |  |  |  | It.4. CDU(5, 9) |  |  |  |  | It.5. CDU(4, 7) | [5 empty] | Especialización | Coste/hora
| Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Requisitos | Análisis | Diseño | Implementación | Pruebas | Total Horas | Requisitos | 100
Jose Francisco | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 72 | Análisis | 90
Miguel | 1 | 3 | [7 empty] | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 72 | Diseño | 60
Marcos |  |  | 5 | 12 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 90 | Implementación | 30
Alejandro Gutierrez |  |  | 5 | 11 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 86 | Pruebas | 20
Alejandro Galán |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 13 |  | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 90
Jesús |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 13 |  | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 |  | 2 | 2 | 5 | 3 | 87
Tiempo | 45 horas |  |  |  |  | 50 horas |  |  |  |  | 171 horas |  |  |  |  | 155 horas |  |  |  |  | 76 horas |  |  |  |  | 497 horas
Coste | 2120 |  |  |  |  | 2340 |  |  |  |  | 7750 |  |  |  |  | 7350 |  |  |  |  | 3430 |  |  |  |  | 22990
Días | 3 días |  |  |  |  | 3 días |  |  |  |  | 4 días |  |  |  |  | 4 días |  |  |  |  | 2 días |  |  |  |  | 17 días

## Esfuerzo
DIAGRAMA GENERAL:
CDU | Requisitos | Prioridad | Nombre | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementación | Pruebas
1 | RF1 | 1 | Gestión de información de eventos | 3 | 5 | 10 | 23 | 4
2 | RF2 | 3 | Resgistro de asistencia | 3 | 9 | 12 | 22 | 20
3 | RF3 | 3 | Generación documento de asistencia | 2 | 7 | 10 | 18 | 8
4 | RF4 | 5 | Generar y mandar encuestas | 2 | 6 | 8 | 15 | 9
5 | RF5 | 4 | Información sobre eventos y alumnos | 4 | 10 | 22 | 35 | 10
6 | RF6 | 3 | Planificación de asistencia | 3 | 8 | 13 | 21 | 15
7 | RF7 | 5 | Valoración de un evento | 2 | 5 | 6 | 11 | 12
8 | RF8 | 2 | Aisgnación de profesores y alumnos | 4 | 4 | 12 | 26 | 4
9 | RF9 | 4 | Generar informes | 3 | 10 | 20 | 33 | 9
ORGANIZADOR:
CDU | Requisitos | Prioridad | Nombre | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementación | Pruebas
1 | RF1 | 1 | Gestión de información de eventos | 2 | 3 | 6 | 12 | 2
2 | RF2 | 3 | Resgistro de asistencia | 2 | 5 | 6 | 11 | 10
3 | RF3 | 3 | Generación documento de asistencia | 1 | 4 | 5 | 9 | 4
4 | RF4 | 5 | Generar y mandar encuestas | 1 | 3 | 4 | 8 | 5
5 | RF5 | 4 | Información sobre eventos y alumnos | 2 | 5 | 11 | 18 | 5
GESTOR:
CDU | Requisitos | Prioridad | Nombre | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementación | Pruebas
8 | RF8 | 2 | Aisgnación de profesores y alumnos | 2 | 4 | 7 | 11 | 8
9 | RF9 | 4 | Generar informes | 1 | 3 | 3 | 6 | 6
ALUMNOS:
CDU | Requisitos | Prioridad | Nombre | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementación | Pruebas
6 | RF6 | 3 | Planificación de asistencia | 2 | 2 | 6 | 13 | 2
7 | RF7 | 5 | Valoración de un evento | 2 | 5 | 10 | 17 | 5
SERVIDOR:
CDU | Requisitos | Prioridad | Nombre | Requisitos | Analisis | Diseño | Implementación | Pruebas
1 | RF1 | 1 | Gestión de información de eventos | 1 | 2 | 4 | 11 | 2
2 | RF2 | 3 | Resgistro de asistencia | 1 | 4 | 6 | 11 | 10
3 | RF3 | 3 | Generación documento de asistencia | 1 | 3 | 5 | 9 | 4
4 | RF4 | 5 | Generar y mandar encuestas | 1 | 3 | 4 | 7 | 4
5 | RF5 | 4 | Información sobre eventos y alumnos | 2 | 5 | 11 | 17 | 5
6 | RF6 | 3 | Planificación de asistencia | 1 | 4 | 6 | 10 | 7
7 | RF7 | 5 | Valoración de un evento | 1 | 2 | 3 | 5 | 6
8 | RF8 | 2 | Aisgnación de profesores y alumnos | 2 | 2 | 6 | 13 | 2
9 | RF9 | 4 | Generar informes | 1 | 5 | 10 | 16 | 4